Crynodeb y cadeirydd o gyfarfod anffurfiol y panel a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2025

Yr Athro Sally Holland

Cynhaliwyd cyfarfod anffurfiol o’r panel ar 27 Hydref 2025.

Roedd y cyfarfod hwn yn canolbwyntio'n llwyr ar y ffrwd waith ymweliadau safle ac addasu'r fethodoleg 15 cam.

Roedd y prif bwyntiau trafod fel a ganlyn:

- Deall sut y byddai'r ymweliadau safle a'r dull 15 cam yn cyd-fynd â'r ffrydiau gwaith eraill ac yn cyfrannu at ganfyddiadau'r asesiad.

- Trafodwyd y fethodoleg wedi’i haddasu yn fanwl

- Ailadroddwyd eto nad cyfres o arolygiadau oedd y ffrwd waith ymweliadau safle, ond yn hytrach cyfle i ganolbwyntio ar brofiadau o fod ar unedau mamolaeth a newyddenedigol.

- Nodwyd y byddai’r cwestiynau a fydd yn cael eu gofyn yn ystod yr ymweliadau yn cael eu meincnodi yn erbyn y safonau ansawdd.

- Dywedwyd y byddai tri aelod o'r panel yn bresennol ym mhob un o'r ymweliadau safle er mwyn sicrhau cysondeb o ran y ffordd y cynhelir yr ymweliadau.

Cytunodd y panel i gwblhau a llofnodi'r ymweliadau safle a'r ffrwd waith dull 15 cam. Nodwyd bod yr ymweliadau safle i fod i ddechrau'r wythnos nesaf (wythnos yn dechrau 3 Tachwedd).

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 3 Tachwedd 2025.